## 3. Cronogramas Execução
ANEXO XV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |  |  | Mês Inicial Julho/2020
CRONOGRAMA GLOBAL
PRODUTO | DESCRIÇÃO | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8
A | Relatório do planejamento/cronograma de atividades para desenvolvimento do Produto “B”; | bar: Mês 1
B | Estudo Técnico Sócioambiental – Capítulo I, a qual compreende os itens completos (com seus respectivos subítens) do “4.1 ao 4.4” do presente termo de referência, em formato digital Word e PDF; | bar: Mês 2 to Mês 3
C | Relatório de planejamento do trabalho a ser executado para desenvolvimento dos produtos “D” e “E”; | bar: Mês 4
D | Estudo Técnico Sócioambiental – Capítulo II (Parte 1), a qual compreende o item “4.5”, dos subintens completos “4.5.1 ao 4.5.9” do presente termo de referência, em formato digital Word e PDF; | bar: Mês 4 to Mês 5
E | Estudo Técnico Sócioambiental – Capítulo II (Parte 2), a qual compreende o item “4.5” dos subintens completos “4.5.10 ao 4.5.14” do presente termo de referência, em formato digital Word e PDF;
F | Mapa do Núcleo Urbano Previamente Identificado (NUr-PI), do Núcleo Urbano Mediante Análise (NUr-MA), da Área de Território Municipal que não constitui Núcleo Urbano (ATM-NCNUr) e das áreas de Relevante Interesse Ecológico, em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa;
G | Mapa da Linha Limite da Área de Preservação Permanente (LLAPP) ao longo dos cursos d’água e ao redor de nascentes conforme a Lei Federal nº 12.651/2012, em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa;
H | Mapa da Linha Limite de Ocupação em Área de Preservação Permanente (LLO-APP) dos cursos d’água de margem dupla, formando polígonos de massas d’água, em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa;
I | Mapa da Linha Limite de Ocupação em Área de Preservação Permanente (LLO-APP) e da Linha Limite de 15 (quinze) metros (LL-15) em escala adequada para visualização do NUr-PI de forma impresa, e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa;
J | Mapa do Núcleo Urbano Informal que ocupa Área de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais (NUI-APP), em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa;
K | Mapa de riscos hidrogeoambientais, em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa;
L | Minuta da Legisção referente ao Estudo Técnico Sócioambiental, acompanhado do respectivo documento de exposição de motivos/justificativa;
M | Apresentação do Estudo Técnico Socioambiental em duas Audiências Públicas; | bar: Mês 6; Mês 8

## 3. Cronogramas Físico-Financeir
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | Mês Inicial Outubro/2020
CRONOGRAMA GLOBAL
PRODUTO | DESCRIÇÃO | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8
A | Relatório do planejamento/cronograma de atividades para desenvolvimento do Produto “B”; | bar: Mês 1
B | Estudo Técnico Sócioambiental – Capítulo I, a qual compreende os itens completos (com seus respectivos subítens) do “4.1 ao 4.4” do presente termo de referência, em formato digital Word e PDF; | Mês 3: 20%
C | Relatório de planejamento do trabalho a ser executado para desenvolvimento dos produtos “D” e “E”; | bar: Mês 4
D | Estudo Técnico Sócioambiental – Capítulo II (Parte 1), a qual compreende o item “4.5”, dos subintens completos “4.5.1 ao 4.5.9” do presente termo de referência, em formato digital Word e PDF; | Mês 5: 30%
E | Estudo Técnico Sócioambiental – Capítulo II (Parte 2), a qual compreende o item “4.5” dos subintens completos “4.5.10 ao 4.5.14” do presente termo de referência, em formato digital Word e PDF; | bar: Mês 7
F | Mapa do Núcleo Urbano Previamente Identificado (NUr-PI), do Núcleo Urbano Mediante Análise (NUr-MA), da Área de Território Municipal que não constitui Núcleo Urbano (ATM-NCNUr) e das áreas de Relevante Interesse Ecológico, em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa; | bar: Mês 7
G | Mapa da Linha Limite da Área de Preservação Permanente (LLAPP) ao longo dos cursos d’água e ao redor de nascentes conforme a Lei Federal nº 12.651/2012, em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa; | bar: Mês 7
H | Mapa da Linha Limite de Ocupação em Área de Preservação Permanente (LLO-APP) dos cursos d’água de margem dupla, formando polígonos de massas d’água, em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa; | bar: Mês 7
I | Mapa da Linha Limite de Ocupação em Área de Preservação Permanente (LLO-APP) e da Linha Limite de 15 (quinze) metros (LL-15) em escala adequada para visualização do NUr-PI de forma impresa, e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa; | bar: Mês 7
J | Mapa do Núcleo Urbano Informal que ocupa Área de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais (NUI-APP), em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa; | bar: Mês 7
K | Mapa de riscos hidrogeoambientais, em escala adequada para visualização impressa e em formato digital PDF, bem em formato editavel da plataforma do sistema de informação geográfica utilizado com todos os arquivos de shapefile, entre outros utilizados para criação do referido mapa; | bar: Mês 7
L | Minuta da Legisção referente ao Estudo Técnico Sócioambiental, acompanhado do respectivo documento de exposição de motivos/justificativa; | bar: Mês 7
M | Apresentação do Estudo Técnico Socioambiental em duas Audiências Públicas; | bar: Mês 6; Mês 8