## 3. Cronogramas Execução
ANEXO XIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |  |  | Mês Inicial Janeiro/2022
CRONOGRAMA GLOBAL
PRODUTO | DESCRIÇÃO | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
A | Relatório do planejamento/cronograma de atividades para desenvolvimento do Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá | 10%
B | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO I - Diagnóstico da Área do Projeto |  | 18%
C | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO II – Levantamento Planialtimétrico e Batimetria |  |  | 18%
D | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO III – Projeto de Desassoreamento |  |  |  | 18%
E | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO IV – Relatório Ambiental Prévio (RAP) |  |  |  |  | 18%
F | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO V – Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) | [5 empty] | 18%

## 3. Cronogramas Físico-Financeir
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | Mês Inicial Outubro/2021
CRONOGRAMA GLOBAL
PRODUTO | DESCRIÇÃO | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
A | Relatório do planejamento/cronograma de atividades para desenvolvimento do Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá | 10%
B | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO I - Diagnóstico da Área do Projeto |  | 18%
C | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO II – Levantamento Planialtimétrico e Batimetria |  |  | 18%
D | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO III – Projeto de Desassoreamento |  |  |  | 18%
E | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO IV – Relatório Ambiental Prévio (RAP) |  |  |  |  | 18%
F | Projeto de Desassoreamento e Recuperação do Ribeirão Ariribá: CAPÍTULO V – Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) | [5 empty] | 18%